## Zeitplan
Bedeutung: | Farbe
Iniitialisierung
Konzept
Realisierung
Einführung
Meilenstein
|  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-03-02 |  |  |  | 2024-03-03 |  |  |  | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-03-05 |  |  |  | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-07 |  |  |  | 2024-03-08 |  |  |  | 2024-03-09 |  |  |  | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  |  | 2024-03-12 |  |  |  | 2024-03-27 |  |  |  | 2024-03-30 |  |  |  | 2024-03-31 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-02 |  |  |  | 2024-04-03 |  |  |  | 2024-04-04 |  |  |  | 2024-04-05 |  |  |  | 2024-04-06 |  |  |  | 2024-04-07 |  |  |  | 2024-04-08 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  |  | 2024-04-10 |  |  |  | 2024-04-11 |  |  |  | 2024-04-12 |  |  |  | 2024-04-13 |  |  |  | 2024-04-14 |  |  |  | 2024-04-15 |  |  |  | 2024-04-16 |  |  |  | 2024-05-17 |  |  |  | 2024-05-18 |  |  |  | 2024-05-19 |  |  |  | 2024-05-20 |  |  |  | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-05-23 |  |  |  | 2024-05-24 |  |  |  | 2024-05-25 |  |  |  | 2024-05-26 |  |  |  | 2024-05-27 |  |  |  | 2024-05-28 |  |  |  | 2024-05-29 |  |  |  | 2024-05-30 |  |  |  | 2024-05-31 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-06-02 |  |  |  | 2024-06-03 |  |  |  | 2024-06-04 |  |  |  | 2024-06-05 |  |  |  | 2024-06-06 |  |  |  | 2024-06-07
| Stunden | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8
Anforderungen | Dauer
Start Projekt | 1 Tag
Initialisierung | 29.02.2024 - 09.03.2024
Anforderungen | 3 Stunden
Testkonzept | 2 Stunden
Abgabe Initalisierung | Meilenstein
Konzept | 27.03.2024 - 07.04.2024
Konigurationsmerkmale | 3 Stunden
Arbeitspakete | 3 Stunden
Abgabe Konzept | Meilenstein
Realisierung | 17.05.24-04.06.24
Erstellen eines DB-Containers | 1 Stunde
Überführen der Daten aus der alten Umgebung | 1 Stunden
Erstellen des Moodle Containers | 2 Stunden
Testfälle | 3 Stunden
Migrieren der Ports | 1 Stunden
Moodle Migration vollendet | Meilenstein
Dokumentation | passiv
Dokumentation vollendet | Meilenstein